## Hoja1
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa)
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRALORÍA SOCIAL |  | RESPONSABLE DE CADA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META DE CADA ACTIVIDAD | 2017
[5 empty] | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOV |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 1 | 2 | 3 | 4
1. PLANEACIÓN
1 | Designar o ratificar, mediante oficio dirigido a la DGEU al Responsable de las actividades de la Contraloría Social en el marc o del PROFOCIE 2015. | Instancia Ejecutora (IES) | Oficio nombramiento | 1 | bar: MAYO 19 to MAYO 23
2 | Elaborar su Programa Institucional de trabajajo de contraloría Social (PITCS) 2017 y registratlo en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) | Instancia Ejecutora (IES) | Documento | 1
3 | Establecer la coordinación de las Instancias Ejecutoras (IES) con el Órgano Estatal de Control para las actividades de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Comunicado con el OEC | 1 | bar: MAYO 19 to MAYO 23
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN
4 | Difundir a través de su página de Internet de la Instancia Ejecutora (IES) la información proporcionada por la Instanacia Normativa: Esquema de Contraloría Social, Plan de Difusión, Guía Operqativa y la (s) cédula (a) de vigilancia. | Instancia Ejecutora (IES) | Documento | 2 | bar: NOV 40 to NOV 43
5 | Realizar reuniones con los beceficiarios y Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría y regristrar en el SICS. | Instancia Ejecutora (IES) | Minuta / Acta | 1
6 | Constituir el Comité de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Documento | Establecer
7 | Registrar el Comité de Contraloría Social en el SICS. | Instancia Ejecutora (IES) | Registro en el SCIS | Establecer | bar: SEPTIEMBRE 32 to SEPTIEMBRE 35
8 | Proporcionar asesoría en materia de Contraloría Social a los beneficiarios del PFCE | Instancia Ejecutora (IES) | Asesoría | Variable | bar: JUNIO 24 to JUNIO 27; NOV 40 to NOV 43
3. SEGUIMIENTO
9 | Capacitar en el SICS las activiades de difusión, capacitación, promoción y seguimiento de la Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Catura Trimestral | 2 | bar: NOV 40 to NOV 43
10 | Capturar en el SICS las actividades de seguimiento de la Contraloría Social correspondiente a su PITCS. | Instancia Ejecutora (IES) | Catura Trimestral | 2 | bar: NOV 40 to NOV 43
11 | Capturar en el SICS las actividades del Comité de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Catura Trimestral | 2 | bar: NOV 40 to NOV 43
12 | Recopilar y capturar en el SICS las Cédulas de Vigilancia. | Instancia Ejecutora (IES) | Catura Trimestral | 2 | bar: NOV 40 to NOV 43
13 | Capturar en el SICS el informe anual. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Anual | 1 | bar: DICIEMBRE 44 to DICIEMBRE 47
14 | Capturar en el SICS, en su caso, las quejas y/o denuncias captadas | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | Variable | bar: NOV 40 to NOV 43
15 | Analizar los resultados de contraloría social y realizar acciones de mejora. | Instancia Ejecutora (IES) | Reporte Final | 1 | bar: DICIEMBRE 44 to DICIEMBRE 47
M. en G.E. Elias Omar Salcedo Martínez
Jefe de la Unidad de Información Planeación Programacion y Evaluación.